## 1
Para que la entidad empleadora acceda a la rebaja de la tasa de cotización adicional diferenciada, el Decreto Supremo N° 67/2021 que "Aprueba reglamento para aplicación de artículos 15 y 16 de ley nº16.744, sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada" del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que debe acreditar que se encuentran al día en el pago de las cotizaciones del seguro de la Ley N° 16.744 y que han implementado y mantenido en funcionamiento durante el último período anual, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Dicho sistema de gestión deberá incluir, al menos: a) Una política de seguridad y salud en el trabajo b) Un diagnóstico de situación (evaluación legal y evaluación de riesgos IPER) c) Un programa de trabajo preventivo La presente herramienta le permitirá cumplir con la elaboración del programa de trabajo preventivo.
PASOS A SEGUIR
1.- PROGRAMA DE TRABAJO: En la hoja PROGRAMA DE TRABAJO (2), deberá completar la información de las actividades que sean generadas tras la aplicación de la Autoevaluación inicial del cumplimiento legal y el desarrollo de la IPER, describiendo la información del responsable, centro de trabajo donde se desarrollarán las actividades, así como la fecha programada y de ejecución efectiva.
2.- SEGUIMIENTO: Completado el programa de trabajo, en la hoja SEGUIMIENTO (3), se deberá registrar la evidencia de cumplimiento requerida y la fecha en que realizará la verificación, ante el cual se calificará el resultado de la verificación en: Implementación correcta, implementación incorrecta, fuera de plazo o no implementada.
3.- NIVEL DE INTERVENCIÓN: La fecha de verificación de las actividades dependerá del nivel de intervención que resulte para cada medida, para ello en la hoja NIVEL DE INTERVENCIÓN (4), se podrá consultar la tabla que permite su entendimiento.
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
ANEXO N° 43
INSTRUCCIONES
1
PROGRAMA DE TRABAJO
2
SEGUIMIENTO
3
NIVEL DE INTERVENCIÓN
4

## 2
INFORMACIÓN INICIAL
Nombre entidad empleadora |  |  | RUT |  | N° adherente
Dirección casa matriz
Nombre representante |  |  |  | Fecha última actualización | Fecha
Nombre centro de trabajo |  |  |  | Región
Dirección centro de trabajo |  |  |  | Comuna
Nombre encargado programa |  |  |  | Número de centros de trabajo
Fecha elaboración programa |  |  | Fecha última revisión del programa
Período del programa
_______________________________________________
Nombre y firma del representante legal o de quien designe para la aprobación del programa
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Actividades a realizar (Indicar las actividades que se realizarán. Se debe registrar una actividad por fila) | Responsable (Indicar el nombre de la o las personas responsables de ejecutar la actividad) | Centro de trabajo (Identificar el centro de trabajo o sucursal para la cual se programa la actividad) |  | Fecha de ejecución programada (DIA/MES/AÑO) |  | Fecha de ejecución efectiva (DIA/MES/AÑO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
ANEXO N° 43
NOTA:
- Este formato es una propuesta para que la entidad empleadora elabore el programa, entre paréntesis () se indica lo que se debe registrar en cada sección.
- Las actividades contemplan acciones derivadas de las situaciones a corregir o los problemas detectados en el o los diagnósticos de situación realizados.
- Las acciones y la fecha de ejecución dependerán de la evaluación y clasificación de riesgos, así como de las definiciones de la respectiva entidad empleadora.
- Para la elaboración del programa, la entidad empleadora podrá solicitar asistencia técnica a su organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744.
INSTRUCCIONES
1
PROGRAMA DE TRABAJO
2
SEGUIMIENTO
3
NIVEL DE INTERVENCIÓN
4

## 3
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Actividades implementadas |  | Evidencia de cumplimiento requerida | Fecha de la verificación | Calificación de la verificación | Resultado de la verificación
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
ANEXO N° 43
INSTRUCCIONES
1
PROGRAMA DE TRABAJO
2
SEGUIMIENTO
3
NIVEL DE INTERVENCIÓN
4

## 4
TABLA DE NIVEL DE INTERVENCIÓN
NIVEL DE RIESGO (NR) |  | NIVEL DE INTERVENCIÓN | SIGNIFICADO (DESCRIPCIÓN)
1 | TRIVIAL | NO REQUERIDO | No requiere intervención, salvo que un análisis más preciso lo justifique.
2 | TOLERABLE | PROGRAMABLE | Implementación de las medidas de control antes de seis meses (180 dias).
3 | MODERADO | PRIORITARIO | Implementación de las medidas de control antes de tres meses (90 dias).
4 | IMPORTANTE | URGENTE | Situación importante. Implementación de medidas de control antes de un mes (30 dias).
5 | INTOLERABLE | INMEDIATO | Situación intolerable. Implementación de medidas de control inmediata.
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
ANEXO N° 43
INSTRUCCIONES
1
PROGRAMA DE TRABAJO
2
SEGUIMIENTO
3
NIVEL DE INTERVENCIÓN
4