## 0
La presente herramienta te permitirá diseñar, implementar y evaluar el programa de trabajo preventivo de la entidad empleadora, el cual debe ser desarrollado en base a los requisitos legales del Decreto N° 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, debiendo asegurar que se mantenga como un documento escrito, actualizado y aprobado por el representante legal. El Decreto N° 44 establece que las entidades empleadoras deben desarrollar y mantener estos programas como parte de la responsabilidad de garantizar un ambiente laboral seguro, cumpliendo con las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.
PASOS A SEGUIR
1.- INSTRUCCIONES: Revisa las presentes instrucciones para guiarse en el diseño del programa de trabajo preventivo de tu entidad empleadora.
2.- ANTECEDENTES INICIALES: Completa los antecedentes de contexto de la entidad empleadora, los responsables de aprobación y control de las versiones del programa, como la definición de objetivos, metas e indicadores, incluyendo la fecha de su aprobación y de sus eventuales modificaciones, además de ser difundido entre todos los trabajadores, asegurando que las medidas y actividades previstas sean verificadas y aplicadas adecuadamente.
3.- PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO: Planifica en detalle la implementación y verificación de todas las actividades que den a lugar, orientadas a prevenir riesgos laborales y salvaguardar la salud de los trabajadores en el ámbito laboral.
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
<LOGO DE LA ORGANIZACIÓN>
GESTIÓN DE RIESGOS DE SST
Código
[GDR_XX_REG_00 Programa de trabajo preventivo]
Fecha
[00-00-0000]
Revisión
[00]
Versión
[00]
Antecedentes iniciales
Instrucciones
Programa de trabajo preventivo

## 1
A. ANTECEDENTES INICIALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
Registro de los antecedentes iniciales de la entidad empleadora o centro de trabajo de contexto para el desarrollo del programa de trabajo preventivo.
Nombre entidad empleadora |  | [Nombre de la empresa / organización] |  | RUT | [Rut empresa / organización] | BP entidad empleadora | [BP empresa / organización]
Dirección entidad empleadora |  | [Dirección de la empresa / organización] |  |  | Comuna | [Comunaempresa / organización]
Nombre centro de trabajo |  | [Nombre del centro de trabajo (casa matriz / sucursal /faena)] |  |  | Tipo de centro | [Casa matriz /sucursal / faena]
Dirección centro de trabajo |  | [Dirección del centro de trabajo] |  |  | Comuna | [Comuna centro de trabajo]
Nombre responsable del programa |  | [Nombre responsable del programa de trabajo preventivo] |  |  | Email | [Correo electrónico responsable]
B. OBJETOS, METAS E INDICADORES DEL PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
Definición de los objetivos, metas e indicadores orientados al cumplimiento de las medidas y actividades del programa de trabajo preventivo y en la eficacia para prevenir accidentes y enfermedades laborales.
Descripción de objetivos |  |  |  |  | Metas | Indicadores
Ejemplo 1 | [Implementar el programa de trabajo preventivo en el 100% de las áreas, asegurando que al menos el 90% de las actividades programadas se realicen dentro de los plazos establecidos, para reducir los incidentes laborales en un 15% durante los próximos 6 meses] |  |  |  | [90%] | [Cumplimiento global del programa de trabajo preventivo = N° de actividades cumplidas / N° total de actividades planificadas)×100]
Ejemplo 2 | [Capacitar al 100% de las personas trabajadoras antes de finalizar el cuarto trimestre del año, logrando una participación activa del 90% y aprobados como mínima de 85% en las evaluaciones de conocimiento] |  |  |  | [90%] | [Cumplimiento programa de capacitación = N° de actividades cumplidas / N° total de actividades planificadas)×100]
Ejemplo 3 | [Capacitar al 100% de las personas trabajadoras antes de finalizar el cuarto trimestre del año, logrando una participación activa del 90% y aprobados como mínima de 85% en las evaluaciones de conocimiento] |  |  |  | [85%] | [Aprobación programa de capacitación = N° de cursos aprobados / N° total de cursos planificados)×100]
C. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
El representante legal de la entidad empleadora debe validar y firmar el documento. A medida que el programa se implementa, es necesario llevar a cabo evaluaciones continuas para asegurarse de que se siguen cumpliendo los objetivos y metas de SST y actualizarlo cuando sea necesario.
Versión | Nombre responsable | Nombre aprobador | Periodo | Motivo de actualización |  | Fecha de aprobación | Firma
[ Versión inicial ] | [Nombre responsable del programa] | [Nombre representante legal] | [02-2025 / 02-2026] | [Versión inicial del programa de trabajo preventivo] |  | [02-2025] | [Firma representante legal]
D. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
Se debe promover la participación e involucramiento de las personas trabajadoras en la implementación del programa, por lo tanto, deben conocer la importancia de las medidas y actividades planificadas y su rol en la implementación.
Descripción de la actividad de difusión |  |  |  | Responsable | Fecha | Participantes
1 | [Describir las caracteristicas de la actividad de difusión del programa de trabajo preventivo inicial y/o sus modificaciones] |  |  | [Nombre responsable de la difusión] | [00-00-0000] | [Describir las características de los participantes de la difusión (lugar de trabajo, turno, área, otros) y los antecedentes del registro levantado]
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
<LOGO DE LA ORGANIZACIÓN>
GESTIÓN DE RIESGOS DE SST
Código [00-00-0000]
[GDR_XX_REG_00 Programa de trabajo preventivo]
Fecha
[00-00-0000]
Revisión
[00]
Versión
[00]
Nombre empresa
[Nombre empresa]
Dirección casa matriz
[calle, pasaje, avenida, otro + N°]
Responsable del registro
[Nombre del líder del sistema de gestión]
Fecha registro
[00-00-0000]
Antecedentes iniciales
Instrucciones
Programa de trabajo preventivo

## 2
E. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
Las actividades del programa deben ser definidas por el equipo responsable de SST de la entidad empleadora o del lugar de trabajo, promoviendo la participación e involucramiento de las personas trabajadoras en la implementación del programa, por lo tanto, deben conocer la importancia de las medidas y actividades planificadas y su rol en la implementación.
Planificación de las actividades |  |  |  |  | Implementación de las actividades |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades
N° | Tipo de actividad | Origen de la actividad | Nombre actividad | Descripción actividad | Evidencia de cumplimiento | Priorización | Responsable de ejecución | Fecha planificada | Fecha real | Responsable de verificación | Fecha planificada | Fecha real | Resultado | Observaciones
1. | Medidas preventivas | Fiscalización | [Indique nombre de la actividad] | [Indique descripción de la actividad] | [Indique evidencia de cumplimiento de la actividad] | Trivial | [Indique nombre del responsable de ejecutar la actividad] | [Indique la fecha planificada para la implementación de la actividad] | [Indique la fecha real de implementación de la actividad] | [Indique nombre del responsable de verificar la correcta implementación de la actividad] | [Indique la fecha planificada para la verificación] | [Indique la fecha real de la verificación] | No implementada | [Indique las observaciones de la verificación]
2. | Medidas correctivas | Investigación de incidentes | [Indique nombre de la actividad] | [Indique descripción de la actividad] | [Indique evidencia de cumplimiento de la actividad] | Programable | [Indique nombre del responsable de ejecutar la actividad] | [Indique la fecha planificada para la implementación de la actividad] | [Indique la fecha real de implementación de la actividad] | [Indique nombre del responsable de verificar la correcta implementación de la actividad] | [Indique la fecha planificada para la verificación] | [Indique la fecha real de la verificación] | Implementación parcial | [Indique las observaciones de la verificación]
PROGRAMA DE TRABAJO PREVENTIVO
<LOGO DE LA ORGANIZACIÓN>
GESTIÓN DE RIESGOS DE SST
Código [00-00-0000]
[GDR_XX_REG_00 Programa de trabajo preventivo]
Fecha
[00-00-0000]
Revisión
[00]
Versión
[00]
Antecedentes iniciales
Instrucciones
Programa de trabajo preventivo
Nombre empresa
[Nombre empresa]
Dirección casa matriz
[calle, pasaje, avenida, otro + N°]
Responsable del registro
[Nombre del líder del sistema de gestión]
Fecha registro
[00-00-0000]

## BD (hidden)
Tipo de actividad | Origen | Priorización | Resultado
Medidas preventivas | Matriz IPER | Urgente | Implementación total
Medidas correctivas | Normativa | Prioritario | Implementación parcial
Capacitación y difusión | Matriz GRD | Programable | No implementada
Promoción | Programa de capacitación | Trivial
Campaña
Investigación de incidentes
Inspección / observación
Prescripción OAL
Fiscalización