## RX
Pauta de referencia
|  | Rev.1 | 2025-09-10
Leyenda:
Proveedor
Itemizado de tareas / servicios necesarios para instalación del equipo Estacionario/Arco en U. |  |  |  | ACHS
Referencias:
1.Site planning
2. Reuniones de Coordinación
PROG | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR / RESPONSABLE | INSTALADOR | ¿CONTRATADO? | OBSERVACIONES | FECHA INICIO / EJECUCIÓN
1 | Entrega de plano con emplazamiento definitivo de los equipos en el recinto | Proveedor | -
2 | Elementos en Sala de Examen:
2.1 | Componentes del Rx (mesa, armario, etc) | Proveedor | Proveedor
2.2 | Cableado entre los distintos componentes del Rx | Proveedor | Proveedor
2.3 | Cuadro eléctrico | Proveedor | Proveedor
2.4 | Ventana plomada | ACHS | ACHS
2.5 | Interruptor de emergencia (SETA) | Proveedor | Proveedor
2.6 | Luz indicadora Rx | ACHS | ACHS
2.7 | Tablero eléctrico de sala y refuerzos correspondiente en muro en caso que corresponda | Proveedor | Proveedor
2.8 | Climatización | ACHS | ACHS
2.9 | Tomas electricas y datos | ACHS | ACHS
3.0 | Verificar altura de cielo | Proveedor | Proveedor
3 | Elementos en Sala de Control:
3.1 | Mesa | ACHS | ACHS
3.2 | Consola de control | Proveedor | Proveedor
3.3 | Tomas eléctricas y datos | ACHS | ACHS
4 | Obra de Suelo
4.1 | Preparacion de suelo para apoyo y anclajes | Proveedor | Proveedor
4.2 | Canaleta sobrepuesta | Proveedor | Proveedor
5 | Obra de Techo
5.1 | Conducto/canaleta sobre falso techo (Si aplica) | ACHS | ACHS
6 | Otros Puntos Generales
6.1 | Verificación/Validación de blindaje de plomo instalado en Sala según cálculo de oficial de seguridad radiológica | ACHS | ACHS
6.2 | Verificación/Validación de blindaje de plomo instalado en puertas de vestidores y entrada del recinto | ACHS | ACHS
6.3 | Medición calidad de la Red Eléctrica previo a energización del equipo. | ACHS/Proveedor | ACHS/Proveedor
6.4 | Piso nivelado según exigencias de instalación de Proveedor | ACHS | ACHS
6.5 | Luz de advertencia/ocupación | ACHS | ACHS
6.6 | Entregar cronograma de trabajo | Proveedor | Proveedor
6.7 | Entrega de documentos requeridos por área de prevención | Proveedor | Proveedor
6.8 | Permiso de uso de calzada en los casos que se requiera | Proveedor | Proveedor
7 | Necesarios para Commissioning y Apertura de Sala
7.1 | Energía Eléctrica Definitiva y Probada | ACHS | ACHS
7.2 | Sistema de Climatización Operativo | ACHS | ACHS
7.3 | Sistema de APS Operativo | ACHS | ACHS
7.4 | Sistema de ALC Operativo | ACHS | ACHS
7.5 | Sistema PCI Operativo | ACHS | ACHS
7.6 | Autorización SEREMI | ACHS | ACHS